УТВЕРЖДЕН

приказом Управления образования Администрации Артинского городского округа от 31 марта 2022 года № 88/1-од

«Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в Артинском городском округе»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)

введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в Артинском городском округе

| Номер строки | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Участники |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее-ФГОС НОО и ФГОС ООО) |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение плана-графика введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в Артинском городском округе | I квартал 2022 года | Управление образования |
| 2. | Разработка и утверждение плана-графика введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в образовательных организациях(далее-ОО) Артинского городского округа | I-II кварталы 2022 года | Образовательные организации |
| 3. | Планирование деятельности Координационного совета по вопросам организации реализации федеральных государственных стандартов общего образования в Артинском городском округе и районных методических объединений Артинского городского округа | II квартал 2022 года | Координационный совет, руководители РМО |
| 4. | Проведение мониторинга готовности ОО Артинского городского округа к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО для обучающихся 1-х и 5-х классов с 01.09.2022 года | II квартал 2022 года | Управление образования |
| 5. | Разработка локальных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию материально-технических условий реализации основных образовательных программ(далее-ООП) в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО | II квартал 2022 года | Образовательные организации |
| 6. | Внесение изменений в программу развития ОО | II квартал 2022 года | Образовательные организации |
| 7. | Разработка и утверждение ООП НОО и ООП ООО на основе обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с учетом примерных основных образовательных программ | II квартал 2022 года | Образовательные организации |
| 8. | Обеспечение соответствия нормативной базы ОО требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО | II-III кварталы 2022 года | Образовательные организации |
| 9. | Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО локальные акты ОО | II-III кварталы 2022 года | Образовательные организации |
| 10. | Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО штатного расписания ОО | II-III кварталы 2022 года | Образовательные организации |
| 11. | Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций работников ОО | II-III кварталы 2022 года | Образовательные организации |
| 12. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых при реализации ООП НОО, ООП ООО; Информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО; Обеспечение доступности использования информационно-методических ресурсов для участников образовательной деятельности | II-III кварталы 2022 года | Образовательные организации |
| Научно-методическое сопровождение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 13. | Создание ресурсного центра по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ОО и методического сопровождения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в Артинском городском округе | II-III кварталы 2022 года | Управление образования |
| 14. | Проведение комплексного анализа готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС СОО в Артинском городском округе | II квартал 2022 года | Управление образования |
| 15. | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия ОО и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООП ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ОО в Артинском городском округе | II-III кварталы 2022 года | Управление образования |
| 16. | Обеспечение консультационной и методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО | II-III кварталы 2022 года | Управление образования, МБУ АГО КЦССО образовательные организации |
| 17. | Отбор и распространение лучших муниципальных практик реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОО | III-IV кварталы 2022 года | Управление образования МБУ АГО КЦССО |
| 18. | Проведение анализа имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации ООП НОО, ООП ООО действующим нормам и требованиям | II квартал 2022 года | Образовательные организации |
| 19. | Формирование рабочей группы по анализу и изменению ООП, постановка задач по изменению рабочих программ | II квартал 2022 года | Образовательные организации |
| 20. | Обеспечение координации участников образовательных отношений, организационных структур ОО по подготовке и введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | II квартал 2022 года | Образовательные организации |
| 21 | Организация представления школьных моделей обеспечения преемственности при реализации образовательных программ на уровнях дошкольного, начального общего, основного общего образования | III-IV кварталы 2022 года | Образовательные организации |
| 22. | Подготовка и реализация моделей сетевых форм взаимодействия ОО и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, в реализации ООП НОО и ООП ООО в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ОО | II-III кварталы 2022 года | Образовательные организации |
| 23. | Создание внутришкольной системы методической поддержки педагогических работников, обеспечивающих сопровождение реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО; Разработка плана методической работы ОО | II-III кварталы 2022 года | Образовательные организации |
| 24. | Привлечение органов общественно-государственного управления ОО к разработке и реализации плана-графика («Дорожной карты») введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, включая проектирование ООП НОО, ООП ООО | II-III кварталы 2022 года | Образовательные организации |
| 25. | Комплектование библиотек ОО учебной и учебно-методической литературы под обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | II-III кварталы 2022 года | Образовательные организации |
| 26. | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | II-III кварталы 2022 года | Образовательные организации |
| Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 27. | Разработка (корректировка) плана-графика поэтапного повышения квалификации педагогических работников и руководителей ОО в связи с введением и реализацией обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | II-III кварталы 2022 года | Управление образования |
| 28. | Анализ кадрового состава ОО для постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | II-III кварталы 2022 года | Управление образования |
| 29. | Проведение диагностики образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников в условиях перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | II-III кварталы 2022 года | Управление образования |
| 30. | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических работников и руководителей ОО в связи с введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | II-III кварталы 2022 года | Образовательные организации |
| 31. | Разработка плана работы внутришкольных методических объединений с учетом образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО | II-III кварталы 2022 года | Образовательные организации |
| Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 32. | Информирование педагогической и родительской общественности о целях и задачах ФГОС НОО и ФГОС ООО, актуальность обновления для системы образования, для обучающихся и их семей | II-III кварталы 2022 года | Управление образования |
| 33. | Организация публичной отчетности ОО о ходе и результатов введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | II-III кварталы 2022 года | Управление образования |
| 34. | Проведение собраний/советов для родителей обучающихся 1-х, 5-х классов, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | II-III кварталы 2022 года | Образовательные организации |
| 35. | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов ОО и родителей обучающихся; Педагогических советов, методических семинаров о целях и задачах ФГОС НОО и ФГОС ООО, актуальности обновления для системы образования, отличительных особенностях а сравнении с прежними стандартами; Изучение нормативных документов по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | II-III кварталы 2022 года | Образовательные организации |
| 36. | Размещение на сайте ОО информационных материалов для родителей о постепенном переходе на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01 сентября 2022 года | I-IV кварталы 2022 года | Образовательные организации |
| Создание материально-технических условий реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 37. | Разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий реализации ООП НОО, ООП ООО в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО | I-IV кварталы 2022 года | Управление образования |
| 38. | Разработка локальных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию материально-технических условий реализации ООП в соответствии с ФГОС НОО т ФГОС ООО | I-IV кварталы 2022 года | Образовательные организации |
| 39. | Комплектование библиотек ОО учебной и учебно-методической литературой по ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с федеральным перечнем учебников | I-IV кварталы 2022 года | Образовательные организации |
| Создание финансово-экономических условий введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 40. | Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | I-IV кварталы 2022 года | Образовательные организации |